## PL GERAL
CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
CNPJ.: 25.224.270/0001-07
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL .
FOLHA Nº: 01/04
OBRA: | C0NSTRUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO |  |  |  | DATA: |  | 31/10/2018.
LOCAL:JURAMENTO / MG.
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO | UNID | QUANT | PREÇO
[5 empty] | UNIT S/ BDI | UNIT C/ BDI - 25% | SERVIÇO | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | m² | 600 | 2.21 |  | 0
1.2 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA | m² | 332.75 | 4.57 |  | 0
1.3 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM
|  | CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) | un | 1 | 747.73 |  | 0
|  | TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 0
2 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 169.98 | 25.78 |  | 0
2.2 | TER-REA-005 | REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL | m³ | 399.3 | 25.04 |  | 0
2.3 | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2
|  | EM ESTRUTURA | m³ | 18.42 | 269.73 |  | 0
2.4 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 D <= 12,5 MM | kg | 563.08 | 6.34 |  | 0
2.5 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE
|  | ESCORAMENTO (3X) | m² | 98.21 | 50.42 |  | 0
2.6 | LAJ-APA-010 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO
|  | E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 4,00 M | m² | 126.06 | 56.16 |  | 0
|  | TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 0
3 |  | ALVENARIA
3.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A
|  | REVESTIR | m² | 302.72 | 23.02 |  | 0
3.2 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A
|  | REVESTIR, VEDAÇÃO | m² | 26.75 | 31.55 | 39.44 | 1055.02
|  | TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 1055.02
4 |  | COBERTURA
4.1 | COB-ENG-010 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO
|  | ONDULADA | m² | 118.4 | 39.89 | 49.86 | 5903.42
4.2 | COB-TEL-020 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =
|  | 5 MM | uni. | 118.4 | 16.78 | 20.98 | 2484.03
4.3 | EST-MET-030 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE
|  | QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA | m² | 148.5 | 102.64 |  | 0
CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
CNPJ.: 25.224.270/0001-07
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL .
FOLHA Nº: 02/04
OBRA: | C0NSTRUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO |  |  |  | DATA: |  | 31/10/2018.
LOCAL:JURAMENTO / MG.
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO | UNID | QUANT | PREÇO
[5 empty] | UNIT S/ BDI | UNIT C/ BDI - 25% | SERVIÇO | TOTAL
4.4 | PLU-CAL-010 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVI-
|  | MENTO= 40 CM | m | 18.5 | 61.29 | 76.61 | 1417.29
4.5 | PLU-RUF-010 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24,
|  | DESENVOLVIMENTO = 20 CM | m | 30.7 | 26.06 | 32.58 | 1000.21
4.6 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,
|  | INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 9 | 57.64 | 72.05 | 648.45
|  | TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 11453.4
5 |  | ESQUADRIAS / VIDRO / METÁLICA
5.1 | VID-TEM-005 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU
|  | SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 6 MM | m² | 15 | 163.27 | 204.09 | 3061.35
5.2 | VID-TEM-015 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU
|  | SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 10 MM | m² | 10.56 | 233.19 | 291.49 | 3078.13
5.3 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | uni. | 4 | 530.6 | 663.25 | 2653
5.4 | ESQ-POR-055 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | uni. | 1 | 555.63 | 694.54 | 694.54
5.5 | ESQ-POR-025 | PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 165 CM | uni. | 3 | 292.76 | 365.95 | 1097.85
5.6 | ESQ-POR-030 | PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA E DOBRADIÇAS - 80 X 165 CM | uni. | 2 | 308.89 | 386.11 | 772.22
5.7 | SER-POR-015 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | uni. | 2 | 400.18 | 500.23 | 1000.46
5.8 | SER-ALÇ-005 | ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | PÇ | 1 | 204.1 | 255.13 | 255.13
|  | TOTAL DO ITEM 05 | [5 empty] | 12612.68
6 |  | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS
6.1 |  | REVESTIMENTOS
6.1.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO CIM/AREIA 1:4 ESP.=0,5CM (EXTERNO E INTERNO) | m² | 734.91 | 3.69 | 4.61 | 3387.94
6.1.2 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 131.4 | 15.24 | 19.05 | 2503.17
CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
CNPJ.: 25.224.270/0001-07
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL .
FOLHA Nº: 03/04
OBRA: | C0NSTRUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO |  |  |  | DATA: |  | 31/10/2018.
LOCAL:JURAMENTO / MG.
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO | UNID | QUANT | PREÇO
[5 empty] | UNIT S/ BDI | UNIT C/ BDI - 25% | SERVIÇO | TOTAL
6.1.3 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA
A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
|  | FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 131.4 | 50.81 | 63.51 | 8345.21
6.1.4 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | m² | 602.91 | 18.16 | 22.7 | 13686.06
|  | TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 27922.38
6.2 |  | ACABAMENTOS / PISO
6.2.1 | FUN-LAS-025 | LASTRO DE CONCRETO (CONTRA-PISO) NÃO ESTRUTURAL
|  | IMPERMEABILIZADO (ESPESSURA: 6 CM) | m² | 151.89 | 21.62 | 27.03 | 4105.59
6.2.2 | PIS-CER-010 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA,
|  | INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 151.89 | 50.74 | 63.43 | 9634.38
| SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m2 |  | 208.28
6.2.3 | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | m | 192.1 | 16.3 | 20.38 | 3915
|  | TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 17654.97
7 |  | PINTURA
7.1 | PIN-ACR-010 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 3 DEMÃOS SEM MASSA
|  | CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m² | 602.91 | 12.09 | 15.11 | 9109.97
|  | TOTAL DO ITEM 07 | [5 empty] | 9109.97
8 |  | INSTALAÇÕES
8.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS, CONFORME
|  | ANEXO l - PLANILHA DE INST. ELÉTRICA COMPLETA | un | 1 | 19857.45 | 24821.81 | 24821.81
8.2 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
8.2.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA COMPLETA, CONFORME
|  | ANEXO ll - PLANILHA DE INST. HIDRO-SANITÁRIA COMPLETA | un | 1 | 7837.04 | 9796.3 | 9796.3
8.2.2 | LOU-VAS-020 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE
|  | DESCARGA | un | 5 | 332.96 | 416.2 | 2081
8.2.3 | LOU-TAN-020 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | un | 1 | 529.05 | 661.31 | 661.31
8.2.4 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE METAIS CROMADOS | un | 2 | 414.3 | 517.88 | 1035.76
|  | TOTAL DO ITEM 08 | [5 empty] | 38396.18
CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
CNPJ.: 25.224.270/0001-07
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL .
FOLHA Nº: 04/04
OBRA: | C0NSTRUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO |  |  |  | DATA: |  | 31/10/2018.
LOCAL:JURAMENTO / MG.
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO | UNID | QUANT | PREÇO
[5 empty] | UNIT S/ BDI | UNIT C/ BDI - 25% | SERVIÇO | TOTAL
9 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM,
|  | APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 3.36 | 237.21 | 296.51 | 996.27
9.2 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM,
|  | E= 2 CM | m | 3.7 | 30.35 | 37.94 | 140.38
9.3 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM,
|  | INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 7.89 | 537.94 | 672.43 | 5305.47
9.4 | PIS-CIM-035 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO,
ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 5 CM, COM JUNTA
|  | DE 1 X 1 M ( PASSEIO ) | m² | 290.1 | 30.66 |  | 0
9.5 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 151.89 | 2.5 | 3.13 | 475.42
|  | TOTAL DO ITEM 09 | [5 empty] | 6917.54
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 125122.14
Elaborada por: |  |  | Aprovada por:
Décio Durães de Quadros |  |  |  |  | Elicardo Veloso de Sousa
Engº Civil CREA 39.979/D |  |  |  |  | Presidente da Câmara
PREÇOS REFERENTES A TABELA SETOP - JULHO DE 2017.

## CRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
LOCAL: JURAMENTO-M.G.
DATA: 31/10/2018.
ITEM | DESCRIÇÃO | VR. OBRAS R$ | PESO % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | 0 | 0% |  | 0
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA | 0 | 0% |  | 0
1.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM
| CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) | 0 | 0% |  | 0
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | 0 | 0% |  | 0
2.2 | REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL | 0 | 0% |  | 0 |  | 0
2.3 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2
| EM ESTRUTURA | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 D <= 12,5 MM | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE
| ESCORAMENTO (3X) | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO
| E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 4,00 M | 0 | 0% |  |  |  | 0
3 | ALVENARIA
3.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A
| REVESTIR | 0 | 0% |  | 0 |  | 0
3.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A
| REVESTIR, VEDAÇÃO | 1055.02 | 0.8432% | 100% | 1055.02 |  | 0 |  | 0
4 | COBERTURA
4.1 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO
| ONDULADA | 5903.42 | 4.718% | 100% | 5903.42 |  | 0 |  | 0
4.2 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =
| 5 MM | 2484.03 | 1.985% | 100% | 2484.03 |  |  |  | 0
4.3 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE
| QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA | 0 | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
4.4 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVI-
| MENTO= 40 CM | 1417.29 | 1.133% |  |  | 100% | 1417.29
4.5 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24,
| DESENVOLVIMENTO = 20 CM | 1000.21 | 0.7994% |  |  | 100% | 1000.21
4.6 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,
| INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | 648.45 | 0.5183% | [6 empty] | 100% | 648.45
5 | ESQUADRIAS / VIDRO / METÁLICA
5.1 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU
| SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 6 MM | 3061.35 | 2.447% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 3061.35
5.2 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU | [5 empty] | 0
| SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 10 MM | 3078.13 | 2.46% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 3078.13
5.3 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA COMPLETA 80X210 CM, COM FERRAGENS EM
| FERRO LATONADO | 2653 | 2.12% |  | 0 | 20% | 530.6 |  |  | 80% | 2122.4
5.4 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA COMPLETA 90X210 CM, COM FERRAGENS EM
CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
LOCAL: JURAMENTO-M.G.
DATA: 31/10/2018.
ITEM | DESCRIÇÃO | VR. OBRAS R$ | PESO % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5
| FERRO LATONADO | 694.54 | 0.5551% |  | 0 | 20% | 138.908 |  |  | 80% | 555.632
5.5 | PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO
"L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA LIVRE / OCUPADO E DOBRADIÇAS-
| 60 X 165 CM | 1097.85 | 0.8774% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1097.85
5.6 | PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO
"L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA LIVRE / OCUPADO E DOBRADIÇAS-
| 80 X 165 CM | 772.22 | 0.6172% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 772.22
5.7 | PORTACOMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA
| DOBRADA - 80 X 210 CM | 1000.46 | 0.7996% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1000.46
5.8 | ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA
METÁLICA 1" X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8" 1/8" E
| CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T" | 255.13 | 0.2039% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 255.13
6 | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS
6.1 | REVESTIMENTOS
6.1.1 | CHAPISCO CIM/AREIA 1:4 ESP.=0,5CM (EXTERNO E INTERNO) | 3387.94 | 2.708% | 100% | 3387.94 |  |  |  | 0
6.1.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | 2503.17 | 2.001% | 30% | 750.951 | 70% | 1752.219 |  | 0 |  | 0
6.1.3 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA
A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
| FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 8345.21 | 6.67% |  | 0 |  |  | 30% | 2503.563 | 70% | 5841.647
6.1.4 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | 13686.06 | 10.94% | 20% | 2737.212 | 40% | 5474.424 | 40% | 5474.424 |  | 0
6.2 | ACABAMENTOS / PISO
6.2.1 | LASTRO DE CONCRETO (CONTRA-PISO) NÃO ESTRUTURAL
| IMPERMEABILIZADO (ESPESSURA: 6 CM) | 4105.59 | 3.281% | 100% | 4105.59 |  | 0 |  | 0
6.2.2 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA,
| INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 9634.38 | 7.7% |  | 0 |  |  | 30% | 2890.314 | 70% | 6744.066 |  | 0
6.2.3 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | 3915 | 3.129% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 3915 |  | 0
7 | PINTURA
7.1 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 3 DEMÃOS SEM MASSA
| CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | 9109.97 | 7.281% |  | 0 |  |  | 40% | 3643.988 | 60% | 5465.982 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES
8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS, CONFORME
| ANEXO l - PLANILHA DE INST. ELÉTRICA COMPLETA | 24821.81 | 19.84% | 20% | 4964.362 | 20% | 4964.362 | 30% | 7446.543 | 30% | 7446.543 |  | 0
8.2 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
8.2.1 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA COMPLETA, CONFORME
| ANEXO ll - PLANILHA DE INST. HIDRO-SANITÁRIA COMPLETA | 9796.3 | 7.829% | 10% | 979.63 | 20% | 1959.26 | 40% | 3918.52 | 30% | 2938.89 |  | 0
8.2.2 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE | 2081 | 1.663% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2081
8.2.3 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, | [9 empty] | 0
| INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | 661.31 | 0.5285% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 661.31
8.2.4 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE METAIS
| CROMADOS | 1035.76 | 0.8278% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1035.76
CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
LOCAL: JURAMENTO-M.G.
DATA: 31/10/2018.
ITEM | DESCRIÇÃO | VR. OBRAS R$ | PESO % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, | [7 empty] | 0 |  | 0
| APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | 996.27 | 0.7962% |  | 0 |  |  | 20% | 199.254 | 80% | 797.016 |  | 0
9.2 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM,
| E= 2 CM | 140.38 | 0.1122% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 140.38
9.3 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM,
| INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | 5305.47 | 4.24% |  | 0 |  |  | 30% | 1591.641 | 70% | 3713.829
9.4 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO,
ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 5 CM, COM JUNTA
| DE 1 X 1 M ( PASSEIO ) | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | 0
9.5 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | 475.42 | 0.38% |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 475.42 |  | 0
| TOTAL | 125122.14 | 100% | 21.07% | 26368.155 | 13.78% | 17237.273 | 22.11% | 27668.247 | 43.04% | 53848.465 | 0% | 0
| TOTAL ACUMULADO | 125122.14 | 100% | 21.07% | 26368.155 | 34.85% | 43605.428 | 56.96% | 71273.675 | 100% | 125122.14 | 100% | 125122.14
| ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
| Décio Durães de Quadros |  |  | Elicardo Veloso de Sousa
| Engº Civil CREA 39.979/D |  |  | Presidente da Câmara

## ElétricaUBS
ANEXO I
CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO- M.G.
OBRA:CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICIPIO: JURAMENTO- M.G.
DATA:31/10/2018.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT. | SUB-TOTAL
1.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Pontos de luz/tomadas/interuptores
INST-INT-005 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO
| DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | un. | 10 | 201.31 | 2013.1
INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO
| DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | un. | 16 | 167.25 | 2676
INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRO-
| DUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | un. | 30 | 155.04 | 4651.2
INST-STVAL-010 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E
| LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E | un. | 8 | 158.1 | 1264.8
INST-TEL-005 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC
| RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | un. | 5 | 236.65 | 1183.25
ELE-QUA-032 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16
| DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM | un. | 1 | 345.8 | 345.8
ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un. | 20 | 17.54 | 350.8
ELE-DIS-009 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | un. | 2 | 17.54 | 35.08
ELE-CAB-030 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, | m | 70 | 10.68 | 747.6
ELE-CAB-015 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750
| V - FLEXÍVEL | m | 200 | 5.71 | 1142
ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2,
| 450/750 V - FLEXÍVEL | m | 400 | 4.55 | 1820
16229.63
2.00 | LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS
ELE-LUM-040 | LUMINÁRIA TUBULAR CONTINUA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
| 2 x 32 W | un. | 10 | 80.74 | 807.4
ELE-LUM-030 | LUMINÁRIA TUBULAR CONTINUA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
| 4 x 32 W | un. | 2 | 96.89 | 193.78
ELE-LUM-052 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA BLINDADA PARA LÂMPADA
| LED 12W / 127 V | un. | 3 | 82.82 | 248.46
1249.64
3.00 | MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO
ELE-PAD-015 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D3, 23, 1 <= DEMANDA <= 27
| KVA, TRIFÁSICO (3 X 60 A) . | un. | 1 | 1578.18 | 1578.18
1578.18
4.00 | ELETRIFICAÇÃO
| ALIMENTAÇÃO DO PADRÃO AO Q.D.C, COM CABO | un. | 1 | 800 | 800
800
| Total geral da Planilha |  |  |  |  | 19857.45
| ____________________________________ |  |  | ____________________________
| Décio Durães de Quadros |  |  | Elicardo Veloso de Sousa
| Engº Civil CREA 39.979/D |  |  | Presidente da Câmara

## HidroUBS
ANEXO II
CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO- M.G.
OBRA:CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICIPIO: JURAMENTO- M.G.
DATA:31/10/2018.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT. | SUB-TOTAL
1.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
APARELHO DE ÁGUA FRIA
MET-TOR-035 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | un. | 4 | 136.72 | 546.88
MET-TOR-015 | TORNEIRA DE PIA, COZINHA Ø 25mm 3/4" BICA MÓVEL | un. | 1 | 224.83 | 224.83
MET-TOR-040 | TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2" - REF. 1152 | un. | 1 | 86.82 | 86.82
MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D = 1/2" |  | 1 | 35.64 | 35.64
LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE
| VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un. | 4 | 279.3 | 1117.2
LOU-BOJ-010 | BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | un. | 1 | 302.15 | 302.15
ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO)
| SANITÁRIO) | un. | 1 | 239.23 | 239.23 | 2552.75
2.00 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC
| RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | un. | 16 | 88.05 | 1408.8
HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | un. | 1 | 510.25 | 510.25
HID-REG-091 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 50 MM (2") | un. | 5 | 92.49 | 462.45
HID-REG-010 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20
| MM (3/4") | un. | 7 | 58.18 | 407.26
HID-REG-125 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 60 MM | un. | 1 | 59.02 | 59.02
HID-REG-016 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 15 MM (1/2") - PADRÃO POPULAR | un. | 1 | 34.08 | 34.08 | 2881.86
3.00 | INSTALACÕES SANITÁRIAS
INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO
| SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | pt | 5 | 72.68 | 363.4
INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS,
| MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | pt | 14 | 51.1 | 715.4
HID-GOR-040 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL VOL. ACIMA DE 120 LITROS, EM
ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REQUEIMADO REVESTIDA E IMPER-
-MEABILIZADA, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCA-
| VAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 1 | 291.44 | 291.44
HID-CXS-005 | CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-
INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E
| BOTA-FORA | un. | 1 | 212.85 | 212.85
HID-CXS-065 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-
INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E
| BOTA-FORA | un. | 1 | 548.19 | 548.19
HID-SIF-005 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA
| QUADRADA/REDONDA 150 X 150 X 50 MM | un. | 5 | 54.23 | 271.15
|  | un. |  |  |  | 2402.43
| Total geral da Planilha |  |  |  |  | 7837.04
| Décio Durães de Quadros |  |  | Elicardo Veloso de Sousa
| Engº Civil CREA 39.979/D |  |  | Presidente da Câmara

## MemCálc
MEMÓRIA DE CÁLCULO.
CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO- M.G.
CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
JURAMENTO-M.G.
SERVIÇOS PRELIMINARES.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO
Esp. 15cm | ( | 10.7 | x | 2.5 | ) | [10 empty] | 26.75 | m2
[16 empty] | 26.75 | m2
COBERTURA
Engradamento | ( | 7.1 | x | 15 | ) | + | ( | 3.5 | x | 3.4 | ) |  |  |  |  | 118.4 | m2
Telha Fibro-
cimento | ( | 7.1 | x | 15 | ) | + | ( | 3.5 | x | 3.4 | ) |  |  |  |  | 118.4 | m2
REVESTIMENTO
Chapisco | ( | 10.9 | + | 10.9 | + | 5.5 | + | 7.3 | + | 7.3 | ) | 2.8 | x | 2 |  | 234.64 | m2
Alv. | ( | 15 | + | 6.3 | + | 15 | ) | 2.8 | x | 2 | [5 empty] | 203.28 | m2
| ( | 10.8 | + | 15 | ) | 2 | x | 1.2 | [7 empty] | 61.92 | m2
| ( | 11.3 | + | 3.6 | + | 3.6 | ) | 2.5 | [7 empty] | 46.25 | m2
| ( | 3.4 | + | 7.3 | + | 7.3 | ) | 3 | [7 empty] | 54 | m2
| ( | 7.3 | x | 1.2 | ) | [10 empty] | 8.76 | m2
Laje | [15 empty] | 126.06 | m2
[16 empty] | 734.91 | m2
Reboco | ( | 734.31 | _ | 131.4 | ) | [10 empty] | 602.91 | m2
Azulejo | ( | 3.5 | + | 3.4 | ) | 2 | x | 3 | [7 empty] | 41.4 | m2
| ( | 5.3 | + | 2.2 | ) | 2 | x | 3 | x | 2 | [5 empty] | 90 | m2
[16 empty] | 131.4 | m2
Emboço | [15 empty] | 131.4 | m2
ESQUADRIAS EM :
VIDRO
Portas | ( | 2 | x | 2.2 | ) | + | ( | 1.4 | x | 2.2 | ) | 2 |  |  |  | 10.56 | m2
[16 empty] | 10.56 | m2
Janelas | ( | 1.6 | x | 1.2 | ) | 6 | [9 empty] | 11.52 | m2
| ( | 1.4 | x | 1.2 | ) | 1 | [9 empty] | 1.68 | m2
| ( | 1.8 | x | 0.5 | ) | 2 | [9 empty] | 1.8 | m2
[16 empty] | 15 | m2
MADEIRA
Porta | ( | 0.8 | X | 2.1 | ) | [10 empty] | 4 | un.
| ( | 0.9 | X | 2.1 | ) | [10 empty] | 1 | un.
Porta I.S | ( | 0.6 | x | 1.65 | ) | [10 empty] | 3 | un.
| ( | 0.8 |  | 1.65 | ) | [10 empty] | 2 | un.
METÁLICA
Porta | ( | 0.8 | X | 2.1 | ) | [10 empty] | 2 | un.
Alçapão | ( | 0.6 | X | 0.6 | ) | [10 empty] | 1 | un.
PISO
Lastro | ( | 8.7 | + | 11.68 | + | 11.6 | + | 8.65 | + | 11.65 | + | 11.65 | + | 8.1 | ) | 72.03 | m2
| ( | 28.41 | + | 11.9 | + | 39.55 | ) | [8 empty] | 79.86 | m2
[16 empty] | 151.89 | m2
Cerâmica | [15 empty] | 151.89 | m2
Rodapé | ( | 15 | x | 6 | ) | _ | 3.5 | _ | 4.5 | + | ( | 9.9 | x | 3 | ) | 111.7 | m
| ( | 3 | x | 4 | ) | + | ( | 7 | x | 4 | ) | + | 14.2 |  |  | 54.2 | m
| ( | 3.4 | x | 3.2 | ) | 2 | + | ( | 3.4 | + | 3.1 | ) | 2 |  |  | 26.2 | m
[16 empty] | 192.1 | m
PINTURA
Látex em alvenaria, sem emassamento, 3 demãos | [15 empty] | 602.91 | m2
Esmalte em madeira
| ( | 0.8 | x | 2.1 | ) | 2 | x | 3 | [7 empty] | 10.08 | m2
| ( | 0.6 | x | 1.8 | ) | 2 | x | 3 | [7 empty] | 6.48 | m2
| ( | 0.8 |  | 1.8 | ) | 2 | x | 2 | [7 empty] | 5.76 | m2
[16 empty] | 22.32 | m2
DIVERSOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO.
CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO- M.G.
CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO
JURAMENTO-M.G.
Bancada em granito |  |  |  |  | ( | 0.55 | x | 3.7 | ) | [6 empty] | 2.035 | m2
[5 empty] | ( | 0.55 | x | 1.2 | ) | 2 | [5 empty] | 1.32 | m2
[16 empty] | 3.355 | m2
Rodabancada em granito |  |  |  |  | ( | 2.4 | + | 1.3 | ) | [6 empty] | 3.7 | m2
Divisória em granito |  |  |  |  | ( | 1 | x | 1.8 | ) | 2 | [5 empty] | 1.8 | m2
[5 empty] | ( | 1.3 | x | 1.8 | ) | 5 | [5 empty] | 2.34 | m2
[5 empty] | ( | 0.4 | x | 0.6 | ) | 2 | [5 empty] | 0.24 | m2
[5 empty] | ( | 0.85 | x | 1.8 | ) | 1 | [5 empty] | 1.53 | m2
[5 empty] | ( | 1.1 | x | 1.8 | ) | 1 | [5 empty] | 1.98 | m2
[16 empty] | 7.89 | m2
Limpeza geral obra | [15 empty] | 151.89 | m2
|  | Décio Durães de Quadros | [6 empty] | Elicardo Veloso de Sousa
|  | Engº Civil CREA 39.979/D | [6 empty] | Presidente da Câmara